## Calendrier
Processus | Services | Date debut | Date Fin | Statut | Remarques (Oumaima) | Réferences
Diagnostics et relevé de notes pour 201607 | DVM | 25.04.16 | 10.05.16 |  |  | TableauGSEM.docx
30.06.16
Fin des cours du semestre de printemps |  | 27.05.16 |  |  |  | TACHES PAR DELAIS_2016.xlsx
Debut des examens session printemps |  | 30.05.16 |  |  |  | TACHES PAR DELAIS_2016.xlsx
Retour des documents des nouveaux PE | SI |  | 10.06.16 |  |  | Email-RetourdesdocumentsRE.pdf
Audit : Liste des etudiants ayant reussi un bloc avec le calcul de la moyenne avec une note < 4 et non eliminatoire | DVN | 29.06.2016 |  |  | Done | D022
Publication des PV | SAE | 04.07.2016 |  |  |  | Planning 201602- email.pdf
Générations des rattrapages | SAE | 07.07.2016 |  |  |  | Planning 201602- email.pdf
Mettre en place le processus de notification des changements RE/PE | SI-SAAE | TBC |  |  |  | PV Réunion de suivi hebdomadaire SI-étudiant 28.06.2016
Widens - déploiement | SI- WINSOFT | 25.07.2016 |  |  |  | eMAIL-Confirmation
Inscriptions aux examens de rattrapage 201610 | DVM | 2016-05-02 | 2016-05-10 |  |  | TableauGSEM.docx
2016-07-01
Cahier de tests session rattrapage 201610 | STI | 2016-09-05 | 2016-09-07
Diagnostics et relevé de notes pour 201610 | DVM | 2016-07-15 | 2016-07-20 |  |  | TableauGSEM.docx
2016-09-15
Désactivation des blocs non reussi des étudiants de la premiere partie | DVM | 2016-09-30 |  | Terminé |  | D033 => ressources relatives à cette demande ?
Collecte des données relatives aux Etudiants ayant réussi les Formations | SI/SAE | 2016-10-05 | 2016-10-05 | Terminé
Inscriptions aux examens de la session 201702 | SAE | 2016-10-10 | 2016-10-17 | En cours => prolongé | inscriptions IEL prolongées par SAE => jusqu'au 28.10 | D009B
Audit-Inscription aux cours de la MI hors faculté > 9 credits (D019) | SI/DVM | 2016-10-18 |  | terminé | demander à DVM pour 31.10 | D016 (!) D019
Audit-Verification des inscriptions avec nbre credits des cours > 45 (D023) | SI/DVM | 2016-10-18 |  | terminé | demander à DVM pour 31.10 | D023
Envoi des données statistiques Etudiants selon spécifications à Jean-Paul Chaze | SI/statistiques | 2016-10-20 |  | En cours |  | D008B - voir PV séance 5.10 avec JPC
Demande d'extraction des moyennes pour les 5 formations (selon specs), pour remise des diplômes | STI/DVM | 2017-10-25
Envoie données complémentaires pour demande D008B relatives aux notes et moyennes | SI/DVM | 2016-11-10 |  | Non démarré |  | D008B => données pour notes et moyennes
Envoi la deuxième extraction de données à Jean-Paul Chaze | SI |  |  | En cours => figé |  | demande D011B
Suivi des modifications des reglements d'études (S5CCSTAP) + redaction des demandes | SI/SAAE | 2016-11-01 |  | Non démarré
Demande de calcul des moyennes non-pondérées pour tous les Bachelors pour CSI | STI | 2017-11-01
Relance des demandes D028 à D032 (S5ECOMA) => D031 et D032 à envoyer | SI/DVM | 12.2016 |  | En cours |  | D028-D031-D032 : dossier en traitement S5ECOMA1617
Relance de la demande D021 (S5ECOMA) | SI/DVM | 12.2016 |  | Non démarré |  | D021: dossier en traitement S5ECOMA1617 => ?
Planification de la session de test pour la session de fev2017 ( S5ECOMA) | SI/DVM | 2017-01-06 |  | terminé
Inscriptions au Certificat complémentaire en statistique appliquée CCSA (Printemps 2017) | SAE | 2017-01-11 | 2017-02-28 | terminé
Session d'examens GSEM janvier 2017 - EXAMENS ECRITS PALEXPO - SALLES A - B -C | SAE | 2017-01-09 | 2017-01-21 | terminé |  | Notification dates examens
Session d'examens GSEM janvier 2017 - EXAMENS ORAUX UNI MAIL | SAE | 2017-01-16 | 2017-01-28 | terminé |  | Notification dates examens
Envoyer demande D035, D036 (Audit), D032 (S5ECOMA) | SI/DVM | 2017-02-01 |  | terminé
Désactivation des blocs non reussi des étudiants de la premiere partie (non-transités) | DVM | 2017-02-20 |  | Non démarré
Limite pour inscription aux examens pour session 201706 | SI/SAE | 2017-03-13 |  | Non démarré | demandes IEL en cours à suivre
Preparation cahier de test pour S5ECOMA
Preparaion cahier de test pour certificat de Statistiques appliquées
Audit-Inscription aux cours de la MI hors faculté > 9 credits (D019) | SI/DVM | 2017-03-15 |  | Non démarré
Audit-Verification des inscriptions avec nbre credits des cours > 45 (D023) | SI/DVM | 2017-03-15 |  | Non démarré
Insertion de la signature du doyen dans ECTS pour l'mpression du PV | SI | 2017-03-20 |  | Non démarré
Session examen Printemps |  | 2017-05-29 | 2017-06-17 | Non démarré
Note on C17: Relais d'activité par José Bernardo